## Table 1
附表5： 建设项目造价管理质量评价标准表（各建设项目填写）
序号 | 评 价 内 容 |  | 分值 | 评分要点及分值标准 | 建设项目 单位自评 | 上级管理单位对建设项目单位 评价 | 备注
一 | 响应性评价 (共15 分) | 各阶段造价文件按基本建设程序进行编报 | 5 | 未严格按基本建设程序编报造价文件的,每项扣2分,扣完为止
|  | 电子文件上报造价管理系统 | 10 | 未按本指南规定填报及上传资料,视情节轻重每次扣 1～2分,未按要求整改的每次扣分1～2分
二 | 管控性评价 (共85 分) | 管理制度的建立及落实情况 | 5 | 1.造价人员、造价文件编审评管理等制度,每缺一项扣1分,扣完为止。 2.制度存在明显不合理条款,条款与法律法规以及规章制度存在冲突,每一处扣1分,扣完为止。 3.制度落实不到位,每一处扣1分,扣完为止
|  | 项目造价信息化、 数据化管理 | 5 | 依据信息化、数据化管理应用是否满足本指南第6 节、第3.7节的主要规定,按评价扣1～5分
|  | 报送材料价格等造价信息情况 | 10 | 从未向交通运输工程造价管理机构报送信息的扣 10分。按项目过程中综合评价报送质量情况扣分
|  | 对参建单位的管理 | 5 | 1.对参建单位的造价管理工作指导和监督不足,按评价扣1～3分。 2.参建单位的造价人员配备不满足项目要求,扣2分
|  | 造价管理台账建立及更新情况 | 5 | 1.台账不完整、不规范,按评价扣1～3分。 2.台账未及时更新,每发现一次扣2分,扣完为止
|  | 设计数量台账建立与管理情况 ( 可与造价管理台账合并建立) | 5 | 1.台账不完整、不规范,按评价扣1～5分。 2.台账未按有关规定程序进行管理,按评价扣 1～5分
|  | 变更管理情况 | 5 | 1.未按规定申报和批复的,一项扣1分, 扣完为止。 2.变更费用超过批复概算5%,扣2分。 3.变更上报审批效率严重滞后,扣2分
|  | 其他合同价格调整管理情况 | 5 | 1.其他合同价格调整的上报、审核、审批不及时,每项扣1分,扣完为止。 2.其他合同价格调整不符合合同约定,每项扣2分, 扣完为止
|  | 推进过程结算工作情况 | 5 | 1.未推行过程结算工作的,0分。 2.有推行过程结算工作的,根据工作完成质量情况, 加1～5分
|  | 造价对比 ( 执行) 情况 | 5 | 无造价对比(执行)情况的,每次扣1分
|  | 主要造价文件质量评价情况 | 10 | 1.造价文件质量严重影响项目建设目标,扣5分。 2.造价文件质量评价低于60分,每次扣3分。 3.造价文件质量评价低于80分、大于或等于60分, 每次扣2分
|  | 概 ( 预) 算执行情况 | 15 | 1.总投资(扣除动态变化后)超批复概(预)算10% , 扣10分。 2.总投资(扣除动态变化后)超批复概(预)算0%～10% ,扣5分
|  | 各阶段造价文件归档情况 | 5 | 1.造价文件未进行归档的,扣5分。 2.归档不完整的,每缺一项扣1分,扣完为止
三 | 加分项:管理提升与社会 贡献评价 (共10 分) | 有效的造价控制措施 | 3 | 设计和实施阶段,采取措施并产生社会或经济效益明显的,加3分
|  | 造价管理亮点 | 4 | 1.每处加1分,最高3分。 2.获得省级单位及以上造价类表彰(含课题奖)的, 每项加1分,最高4分
|  | 针对项目中应用的 “ 四新” 技术开展成本测算和分析 | 3 | 1.形成企业及以上等级标准的,加2分。 2.形成具有一定参考价值的分析报告的,加1分